Утвержден приказом директора

 от «06» декабря 2016 г. № 65

**План мероприятий**

**по внедрению профессиональных стандартов**

**на период с декабря 2016 по 31 декабря 2019года**.

**Цель:** Обеспечение поэтапного перехода ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

**Задачи**:

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие

введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу учреждения.

3. Организовать эффективную кадровую политику.

4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта.

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизация системы аттестации работников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" с учетом профессиональных стандартов.

**1 этап**: Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для

работников, по должностям, по которым установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (январь-декабрь 2017 года).

**2 этап:** Внедрение профессиональных стандартов для работников учреждения, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (2017-2019гг).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| **1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов** |
| ***1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов*** |
| 1.1.1 | Изучение документов:1. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 678н "Об утверждении профессиональногостандарта "Руководитель организации социального обслуживания"2. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 678н "Об утверждении профессиональногостандарта "Заместитель организации социального обслуживания"3. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 678н "Об утверждении профессиональногостандарта "Заведующая отделением организации социального обслуживания"4. Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении профессиональногостандарта "Бухгалтер"5.Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N625н "Об утверждении профессиональногостандарта "Специалист в сфере закупок"6. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении профессионального стандарта "Социальный работник"7. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571 "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по социальной работе"  | декабрь 2016 г – 2017 г | Рабочая группа | обсуждение наобщих собранияхсотрудников, планерках;доведениеинформациичерезразмещение ее настендах и сайте учреждения |
|  |

|  |
| --- |
| 8. Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по кадрам"  |

 |  |  |  |
|  | 9. Приказ Минтруда России от 18.11.2013N 683н "Об утверждении профессиональногостандарта "Специалист по работе с семьей" |  |  |  |
|  | 10. Приказ Минтруда России от 18.11. 2013 г. № 682н "Об утверждении профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 11. Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 883н"Об утверждении профессионального стандарта "Водитель автомобиля" |  |  |  |
| 1.1.2 | Ознакомление с вышеназваннымидокументами под роспись сотрудников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района". | февраль2017 г | специалист по кадрам Е.В. Николаева | Лист ознакомления работников |
| 1.1.3 | Составление Перечня должностей ипрофессий штатного расписания ГКУСО «Центр социального обслуживания Куньинского района» и соответствующих профстандартовпо видам деятельности |   | Заместитель директора –Васильева И.А.рабочая группа | Переченьдолжностей,профессий,имеющихся в ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района"соответствующих им профстандартов |
| 1.1.4 | Составление перечня должностей согласно части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195, для которых обязательно введение профстандартов |   | Заместитель директора- Васильева и.А.Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 1.1.5 | Сверка наименований должностейработников в штатном расписании снаименованиями должностейсоответствующих профстандартов иквалификационных справочников(ЕКТС, ЕТС) |  | Рабочая группаВасильева И.А.Головина С.А.Николаева Е.В. | Заключение орасхождениях в наименованияхдолжностей,профессий.Проектштатногорасписания |
| ***1.2. Приведение в соответствие локальных актов*** |
| 1.2.1 | Проведение актуализации трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов |  до 01июля 2017 г | Рабочая группа  | Заключениерабочей группыпо результатамактуализации покаждой должности,профессии |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации сотрудников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" в соответствии с занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | до 01.07.2017 г. | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации сотрудников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов |
| 1.2.3 | Ознакомление с положением о порядке проведения аттестации сотрудников под роспись | до 01.09.2017 | Рабочая группа | Лист ознакомления работников |
| 1.2.4 | Разработка Коллективного договора на 2019-2021 гг. | Сентябрь 2018 года | Рабочая группа | Проект Коллективного договора |
| 1.2.5 | Разработка Правил Внутреннего трудового распорядка | Сентябрь 2018 года | Рабочая группа | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 1.2.6 | Разработка положения об оплате труда | Сентябрь 2018 года | Рабочая группа | Проект положения об оплате труда |
| ***1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на******профессиональные стандарты*** |
| 1.3.1 | Разработка плана мероприятий поподготовке к введению профессиональныхстандартов | до 15.12.2016 г | Рабочая группа | План |
| 1.3.2 | Составление плана-графика аттестации персоналав соответствии с требованиямипрофессиональных стандартов | до 01.04.2017 г | Рабочая группа | План-график |
| 1.3.3 | Составить план-график организациипереподготовки и повышения квалификациисотрудников учреждения |  | Рабочая группа | План-график |
| **2. Организационные мероприятия** |
| ***2.1. Методические мероприятия*** |
| 2.1.1 | Создание комиссии по проведениюаттестации персонала | до 01.04.2017 г | Рабочая группа | Приказ |
| 2.1.2 | Организация консультаций по разъяснению положений профессиональных стандартов для сотрудников учреждения | регулярно | Рабочая группа | Консультации |
| **3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональные стандарты**  |
| 3.1. | Разработка, ознакомление под роспись работников с должностными инструкциями,разработанными в соответствии стребованиями профессиональных стандартов |  до 01.07.2017 г. | специалист по кадрамЕ.В. Николаева | Должностные инструкции |
| 3.2. | Подписание уведомлений об изменениитрудового договора | до 01.07.2017 | специалист по кадрамЕ.В. Николаева | Уведомления (при необходимости) |
| 3.3. | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиямипрофессиональных стандартов. | до 01.07.2017 | Е.В. Николаева | Дополнительные соглашения, договоры в новой редакции (при необходимости) |
| 3.4. | Обучение на курсах повышенияквалификации | 2017-2020гг. | Рабочая группа | Сертификаты |
| 3.5 | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | 2017-2019 гг. | Рабочая группа | Сертификаты участников |
| 3.6 | Прием на работу в ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" с 1 января 2017 годасотрудников в соответствии с профессиональными стандартами | 01.01.2017 г. | Директор А.В. Кетурко |  |
| **4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта** |
| 4.1. | Информирование контролирующих органов,о переходе работников ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" напрофстандарты. | по мере поступления запросов  | Рабочая группа | Отчеты |
| 4.2. | Размещение информации о переходе напрофстандарты на официальном сайте ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района" | Весь период | Рабочая группаОтветственный за сайт | Сайт ГКУСО "Центр социального обслуживания Куньинского района |

Ожидаемые результаты:

1. Разработка организационно- управленческих решений, регулирующих

реализацию перехода на профессиональный стандарты сотрудников учреждения.

2.Создание нормативно - правовой базы по переходу на профстандарты.

3. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать

переход на профессиональные стандарты.

4. Соответствие профессиональным стандартам всех работников учреждения

План рассмотрен на общем собрании коллектива 08.12. 2016 г.